| 3. |  | Разработка локальных нормативных актов, сопровождающих введение ФГОС обучающихся с ОВЗ. | Педагогический совет |  |  |  | до 01.09 2016 г. | Администрация школы | Разработаны локальные нормативные акты, сопровождающие введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ с 2016-2017 уч.года. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационно-методическое обеспечение ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Информирование педагогического коллектива о промежуточных результатах процесса реализации ФГОС. |  | Педагогический совет, совещания при завуче, заседания ШМО |  |  | в течение всего периода |  | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Профессиональная информированность |
| 5. | Размещение информационно-методических материалов по вопросам реализации ФГОС общего образования для родителей обучающихся на сайте образовательной организации. |  | . |  |  | в течение всего периода |  | Заместитель директора по УВР | Информация по вопросам реализации ФГОС общего образования доступна для родителей обучающихся на сайте образовательной организации. |
| 6. | Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах реализации ФГОС общего образования через публичный отчёт, самоанализ по направлениям: в 2016 году: - школьная система оценки качества образования; -работа с родителями обучающихся как субъектами образовательных отношений; в 2017 году: -реализация программы воспитания и социализации обучающихся в основной школе; -деятельность служб школьной медиации, развитие конфликтной компетентности участников образовательных отношений; - преемственность ООП по уровням образования. |  | Публичный отчёт, самоанализ образовательной организации |  |  | 2016 г. 2017 г. |  | Администрация школы, | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС. |
| 7. | Проведение родительских собраний, заседаний органов государственно-общественного управления по вопросам реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ, формирование инклюзивной культуры участников образовательных отношений. |  | Родительские собрания, заседания Управляющего совета |  |  | в течение всего периода |  | Администрация ОУ, | Обеспечено общественное обсуждение вопросов, связанных с необходимостью формирования инклюзивной культуры в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ. |
| 8. | Организация и проведение семинаров по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО по темам: ФГОС НОО: -модели организации внеурочной деятельности; -учебное исследование, проектные задачи в рамках внеурочной деятельности; -обучение учащихся с ОВЗ; ФГОС ООО: -организация внеурочной деятельности; - критериальное и формирующее оценивание; - подходы к системе оценивания образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности; - работа с родителями обучающихся; -реализация программ воспитания и социализации обучающихся в основной школе. |  | Семинары |  |  | в течение всего периода |  | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО. | Обсуждены вопросы реализации ФГОС НОО и ФГОС НОО, обобщён опыт, выработаны рекомендации. |
| 9. | Участие в проведении открытых мероприятий муниципального и регионального уровней по реализации ФГОС общего образования. |  | открытые мероприятия муниципального и регионального уровней |  |  | в течение всего периода |  | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО. | Приобретение нового опыта по реализации ФГОС общего образования |
| 10. | Участие в научно-практических конференциях и педагогических чтениях. |  | Конференция, педагогические чтения |  |  | в течение всего периода |  | Заместитель директора по УВР | Предъявление опыта работы по реализации ФГОС и приобретение нового опыта |
| 11. | Организация тематического консультирования педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС. |  | Индивидуальные и групповые консультации. |  |  | в течение всего периода |  | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО. | Решение возникающих проблем; индивидуальный план действий; план самообразования учителей. |
| 12. | Разработка контрольно-измерительных материалов для мониторинга и оценки образовательных ресурсов, заявленных ФГОС. |  | Заседания рабочих/творческих групп. |  |  | октябрь 2016- май 2016 г. |  | Руководитель рабочей/творческой группы | Инструментарий для проведения мониторинговых исследований образовательных результатов обучающихся 1-2 -3-4-5-6 кл., а также для фиксации и оценивания их внеучебной активности. |
| 13. | Проведение критического анализа действующей практики: определение результатов работы ОУ, сопоставление имеющихся достижений с результатами, предполагаемыми ФГОС. |  | Аналитический семинар. |  |  | Май 2016г. Май 2017г. |  | Администрация ОУ | Корректировка деятельности коллектива ОУ по достижению планируемых результатов; определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ. |
| Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Тестирование остаточных знаний для учащихся 5 класса (на материалах ИКР-4кл), для учащихся 6-9 класса (на материалах предыдущих классов): математика, русский язык, работа с текстом. |  |  |  | сентябрь 2016г., сентябрь 2017г., |  |  | заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Проведено тестирование, подготовлены аналитические материалы |
| 15 | Проведение репетиционных ИКР для учащихся 4 класса (математика, русский язык, читательская грамотность, групповой проект) |  |  |  | октябрь, март 2016г., 2017г., |  |  | заместитель директора по УВР, | Проведены репетиционные ИКР, подготовлены аналитические материалы |
| 16 | Проведение пробных экзаменов для учащихся 9,11 классах (русский язык, математика) |  |  |  | декабрь, март 2016г., 2017г., |  |  | заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Проведены пробные экзамены, подготовлены аналитические материалы |
| 17 | Участие в проведении контрольно- диагностических процедур ЦОКО согласно графику: -всероссийские проверочные работы в 4 классе (предметные результаты: русский язык, математика, окружающий мир); -итоговые контрольные работы в 4 классе (метапредметные результаты); - стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1 класс; --всероссийские проверочные работы в 5классе (русский язык, математика, биология); - краевая контрольная работа по физике в 8 классе. |  |  |  | в течение всего периода |  |  | заместитель директора по УВР | Контрольно- диагностические процедуры проведены, подготовлены аналитические материалы |
| 18 | Проведение административных итоговых контрольных работ в 6-8,10 классах (предметные результаты: русский язык, математика) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Анализ на соответствие имеющихся кадровых ресурсов требованиям ФГОС (учитывая запросы родителей на организацию внеурочной деятельности) |  | Методический совет |  | март-апрель 2016 г. |  |  | заместитель директора по УВР | Оформление плана-программы кадровой политики. |
| 20 | Повышение квалификации педагогов по реализации ФГОС |  | Курсы повышения квалификации |  | в течение всего периода |  |  | заместитель директора по УВР | Проведено повышение квалификации 15 управленческих и педагогических кадров |
| 21 | Организация и проведение педагогических чтений, семинаров по проблеме реализации ФГОС |  | Педагогические чтения, методические семинары |  | в течение всего периода |  |  | заместитель директора по УВР | Готовность педагогов к реализации ФГОС |
| 22 | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по реализации ФГОС. |  | Мероприятия муниципального, регионального уровня по реализации ФГОС. |  | в течение всего периода |  |  | заместитель директора по УВР | Готовность педагогов к реализации ФГОС |
| Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС общего образования. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП в соответствии с Федеральным перечнем. |  | Методический совет |  | февраль-август 2016г. |  |  | Руководитель образовательной организации, зам.дир.поУВР, библиотекарь. | Обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС общего образования |
| 24 | Обеспечение материально-технических условий реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС ООО. |  | Административная планёрка, методический совет |  | в течение всего периода |  |  | Руководитель образовательной организации | Созданы материально-технические условия реализации ООП ООО |
| 25 | Создание специальных условий для образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. |  | Методический совет, психолого-медико-педагогический консилиум |  | в течение всего периода |  |  | Руководитель образовательной организации, заместитель директора по УВР, педагог-психолог. | Созданы специальные условия для образования детей с ОВЗ, организованы психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся. |

Заместитель директора по УВР                Н.В. Делеу.